## Sheet1
# | Tâche | Durée | Nombre de personnes | Heures-homme | Nécessite | Package
1 | Commande des pièces et composants + livraison | 10 | 1 | 4 | - | Fournitures | Peu d’heures-homme : surtout du temps d’attente !!!
2 | Test des cicuits électroniques sur Breadboard | 0.5 | 2 | 8 | 1 | Réalisation cartes
3 | Réalisation des circuits imprimés | 1 | 2 | 16 | 2
4 | Intégration des composants sur les CI | 0.5 | 2 | 8 | 3
5 | Test des CI | 0.25 | 1 | 2 |  |  | JALON
6 | Usinage profilés alu | 1 | 2 | 16 | 1 | Assemblage robot
7 | Assemblage du robot | 1 | 2 | 16 | 6
8 | Câblage, sertissage et branchement des périphériques | 0.5 | 1 | 4 | 5.7
9 | Tests électrique du robot | 0.25 | 1 | 2 |  |  | JALON
10 | Réalisation des feux en impression 3D | 2 | 1 | 3 | - | Réalisation circuit | Peu d’heures-homme : surtout du temps d’utilisation machine !!!
11 | Usinage pièces bois | 0.5 | 2 | 8 | 1
12 | Assemblage du circuit | 0.5 | 2 | 8 | 11
13 | Peinture circuit | 0.5 | 1 | 4 | 12
14 | Tracé des lignes | 1 | 1 | 8 | 13
15 | Câblage et sertissage connecteurs | 0.5 | 1 | 4 | 12
16 | Test du circuit | 0.25 | 1 | 2 |  |  | JALON
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0